## V1.5.0里程碑时间点
人员 | 工作量（天） | 职责
金凯峰 |  | 后端
郭先堂 |  | 前端
徐怀山
卢书备
国金电商V1.5.0里程碑(含v1.4.4)
|  |  | 时间 | 任务名称 | 执行情况 | 备注
|  |  | before | v1.4.2发布 | OK
|  |  | 8.22(周四) | 需求评审 | OK
|  |  | 8.23(周五) | 开发、计划 | OK
|  |  | 8.24(周六) |  | OK
|  |  | 8.25(周日) |  | OK
|  |  | 8.26(周一) | 开发 | OK
|  |  | 8.27(周二) | 开发 | OK | 追单功能因需求未定，本期不开发
|  |  | 8.28(周三) | 开发 | OK
|  |  | 8.29(周四) | 开发 | OK | v1.4.4提前一日提测uat
|  |  | 8.30(周五) | v1.4.4 uat测试 1.首页调整 2.现货挂单（策略、追单、详情） | OK | v1.4.4 uat测试通过
|  |  | 8.31(周六) |  | OK
|  |  | 9.01(周日) |  | OK
|  |  | 9.02(周一) | 1.v1.4.4 uat测试 2.v1.4.4 发布live | OK | v1.4.4 live测试通过(提前一日)，发布生产
|  |  | 9.03(周二) | 1.v1.4.4 live回归 2.v1.4.4 发布生产 3.v1.5其他功能开发
|  |  | 9.04(周三) | 开发
|  |  | 9.05(周四) | 开发
|  |  | 9.06(周五) | 开发
9.07(周六)
9.08(周日)
|  |  | 9.09(周一) | 冒烟测试
|  |  | 9.10(周二) | uat测试
|  |  | 9.11(周三) | uat测试
|  |  | 9.12(周四) | uat测试
|  |  | 9.13(周五) | live测试
9.14(周六)
9.15(周日)
|  |  | 9.16(周一) | live测试
|  |  | 9.17(周二) |  |  | 待排期发布 v1.5.0
|  |  | 9.18(周三) | 启动v1.5.1版本

## V1.2.3里程碑时间点
xx平台v1.2.3里程碑
时间 | 任务名称 | 执行情况 | 备注
before | v1.2.2 版本发布 | OK
1.02(周四) | 开发 | OK
1.03(周五) | 开发 | OK
1.04(周六) |  | OK
1.05(周日) |  | OK
1.06(周一) | 开发 | OK
1.07(周二) | 开发 | OK
1.08(周三) | 开发 | OK
1.09(周四) | 开发 | OK
1.10(周五) | 开发 | OK | 发布v1.2.1 hotfix 1. mqtt内存溢出 2.交行就解绑问题
1.11(周六) |  | OK
1.12(周日) |  | OK
1.13(周一) | uat测试 | OK | jekins+k8s+docker形式发布uat环境
1.14(周二) | uat测试 | OK
1.15(周三) | uat测试 | OK
1.16(周四) | uat测试 | OK
1.17(周五) | live回归 | OK
1.18(周六) |  | OK
1.19(周日) | live回归 | OK
1.20(周一) | live回归 | OK
1.21(周二) | 发布生产v1.2.3 | OK
1.23(周四) | live回归 | OK
1.22(周三)