## V1.5.0里程碑时间点
人员 | 工作量（天） | 职责
金凯峰 |  | 后端
郭先堂 |  | 前端
徐怀山
卢书备
国金电商V1.5.0里程碑(含v1.4.4)
|  |  | 时间 | 任务名称 | 执行情况 | 备注
|  |  | before | v1.4.2发布 | OK
|  |  | 8.22(周四) | 需求评审 | OK
|  |  | 8.23(周五) | 开发、计划 | OK
|  |  | 8.24(周六) |  | OK
|  |  | 8.25(周日) |  | OK
|  |  | 8.26(周一) | 开发 | OK
|  |  | 8.27(周二) | 开发 | OK | 追单功能因需求未定，本期不开发
|  |  | 8.28(周三) | 开发 | OK
|  |  | 8.29(周四) | 开发 | OK | v1.4.4提前一日提测uat
|  |  | 8.30(周五) | v1.4.4 uat测试 1.首页调整 2.现货挂单（策略、追单、详情） | OK | v1.4.4 uat测试通过
|  |  | 8.31(周六) |  | OK
|  |  | 9.01(周日) |  | OK
|  |  | 9.02(周一) | 1.v1.4.4 uat测试 2.v1.4.4 发布live | OK | v1.4.4 live测试通过(提前一日)，发布生产
|  |  | 9.03(周二) | 1.v1.4.4 live回归 2.v1.4.4 发布生产 3.v1.5其他功能开发
|  |  | 9.04(周三) | 开发
|  |  | 9.05(周四) | 开发
|  |  | 9.06(周五) | 开发
9.07(周六)
9.08(周日)
|  |  | 9.09(周一) | 冒烟测试
|  |  | 9.10(周二) | uat测试
|  |  | 9.11(周三) | uat测试
|  |  | 9.12(周四) | uat测试
|  |  | 9.13(周五) | live测试
9.14(周六)
9.15(周日)
|  |  | 9.16(周一) | live测试
|  |  | 9.17(周二) |  |  | 待排期发布 v1.5.0
|  |  | 9.18(周三) | 启动v1.5.1版本

## SpringBacklog-V1.2.3迭代需求列表
编号 | 所属计划 | 需求来源 | 需求名称 | 需求描述 | 优先级 | 预计工时 | 指派给
1955 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 运营 | 后台权限优化 | 后台 接口 目前已经两百多个，配置麻烦容易出错， 需优化整理，简化运营人员的操作流程 | 1 | 0 | 张三
1953 | xx平台计划V1.2.3(#132) |  | 期转现业务 添加期转现“驳回”、“查看结算价信息”操作 |  | 1 | 0 | 张三
1952 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 产品经理 | 细节功能优化 1.操作优先级排序。 2.在必要的table字段上，hover状态下悬浮标签添加复制按钮。 |  | 1 | 0 | 赵四
1945 | xx平台计划V1.2.3(#132) |  | 订单管理--添加“合同号”字段 |  | 1 | 0 | 张三
1944 | xx平台计划V1.2.3(#132) |  | 现货大厅_合同管理_执行详情 | 添加价格记录：1.合并订单的记录价格显示多条；2.单笔订单多条点价记录显示1条。 | 1 | 0 | 张三
1781 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 开发人员 | k8s docker uat使用起来 |  | 1 | 0 | 张三
1702 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 其他 | xx平台/合同管理、资金管理界面的执行详情，结算汇总栏，在买/卖方结算尾款后，结算状态依旧为已确认，应更新为已收/已付，统一站在买方视角展示，若为卖方退款，则状态更新为“已收”，若卖方收款，则状态更新为“已付” | <img src="{21447.png}" alt="file-read-21447.png" /> | 1 | 0 | 张三
1691 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 其他 | xx前台-&gt;资金管理-&gt;轧差收付-&gt;合并详情界面中的执行状态仅分为：待收、待付，总计栏的金额显示为所有待收金额与所有待付金额之和，执行状态根据最终的金额决定，正为待收，负为待付 | <img src="{21390.png}" alt="file-read-21390.png" /> | 1 | 0 | 王五
1523 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 其他 | V1.5版本，xx平台前台：资金管理-&gt;资金流水界面，新增字段“对方银行名称” |  | 1 | 0 | 王五
1514 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 产品经理 | 我的企业-认证新企业，ukey申请全部审核不通过，无再次发起ukey申请的入口 | [步骤] 我的企业-认证新企业，ukey申请全部审核不通过，无再次发起ukey申请的入口 [结果] <img src="{19158.png}" alt="" /> [期望] 平台通过企业认证的时候，企业应至少拥有一个 管理员权限的 ukey，方可登录企业中心， 所以，对于注册时发起的申请ukey，管理员的席位 应该系统自动 审核成功 或者 有重新发起申请的入口 | 1 | 0 | 王五
1956 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 运营 | 超级管理员角色，添加席位的时候，应该隐藏掉 |  | 2 | 0
1951 | xx平台计划V1.2.3(#132) |  | UI样式优化 | 本次版本重点维护：1.table样式（字体、对齐）。2.现货大厅底部板块可选择不同高度（或可拖拽）。3.千分符（单价、重量不要千分符，金额要千分符）、小数点、银行空格、单位。4.浏览器兼容帮助助手。 5.弹窗内部样式组件。6.各种下拉框、浮窗样式。7.按钮样式8.头部公共部分（响应式断点）9.Tips切换样式 | 2 | 0 | 赵四
1783 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 测试人员 | 现货大厅-委托详情记录---点价失败信息 |  | 2 | 0 | 赵四
1651 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 其他 | xx前台，所有模块的执行详情，资金记录与结算汇总的金额、尾款栏，均应加千位符。 | <img src="{21216.png}" alt="file-read-21216.png" /> | 2 | 0 | 张三
1650 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 其他 | 资金管理-账户管理，电子户的账户余额、可用资金、冻结金额，加千位符，为0时，保留到小数点后2位，显示0.00 | <img src="{21215.png}" alt="file-read-21215.png" /> | 2 | 0 | 张三
1959 | xx平台计划V1.2.3(#132) |  | 修改历史遗留bug | xx平台历史遗留bug | 3 | 0
1520 | xx平台计划V1.2.3(#132) | Bug | xx前台/货权管理/可销售库存。下载模板，在下载的库存模板中加一列【计量单位】，根据选择的品种去自动反显单位。 | <img src="{19274.png}" alt="file-read-19274.png" /> | 3 | 0 | 张三
1434 | xx平台计划V1.2.3(#132) | 运营 | 后台管理/现货平台管理/现货商品配置/现货品种属性，缺少升贴水最大最小值录入框 | <img src="{18852.png}" alt="file-read-18852.png" /> | 3 | 0 | Closed